|  |  |
| --- | --- |
| Календарный план-график работ по договору: | |
| **Разработка проекта нормативов допустимого сброса (НДС) вредных (загрязняющих) веществ в поверхностный источник. Получение разрешения на сбросы вредных (загрязняющих) веществ.** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп. | Наименование этапа по договору | Срок выполнения этапа (планируемый) | | Расчетная цена этапа (руб.) |
| начало | окончание |
| 1 | Разработка нормативов сброса сточных вод в соответствии с действующей методикой | 01.07.2018 | 01.10.2018 |  |
| 2 | Подготовка плана-графика контроля нормативов ДС без увеличения объемов контроля источников выброса относительно действующего проекта. Прохождение и получение экспертизы проекта НДС в ФГБУ «Уральское УГМС». | 01.08.2018 | 31.01.2019 |  |
| 3 | Прохождение экспертизы проекта НДС в ФБУЗ «ЦГиЭ». Получение бланка санитарно-эпидемиологического заключения на проект НДС в ТО Роспотребнадзора | 01.09.2018 | 31.10.2018 |  |
| 4 | Подготовка пакета материалов для получения решения о предоставлении водного объекта в пользование в Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области | 01.09.2018 | 30.11.2018 |  |
| 5 | Получение решения о предоставлении водного объекта в пользование в Министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской области без установки систем автоматического контроля источников сброса | 01.11.2018 | 01.12.2018 |  |
| 6 | Согласование проекта НДС в территориальном органе Росрыболовства | 01.11.2018 | 01.12.2018 |  |
| 7 | Согласование проекта НДС в Управлении Росприроднадзора по Челябинской области | 01.12.2018 | 28.02.2019 |  |
| 8 | Согласование проекта в Нижне-Обском БВУ. Получение нормативов сброса | 01.12.2018 | 28.02.2019 |  |
| 9 | Получение разрешения на сбросы вредных (загрязняющих) веществ | 28.02.2019 | 30.06.2019 |  |
| **ИТОГО:** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |