|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарный план-график работ по договору: | | | | |
| **Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Получение разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.** | | | | |
| №№ пп. | Наименование этапа по договору | Срок выполнения этапа (планируемый) | | Расчетная цена этапа (руб.) |
| начало | окончание |
| 1 | Проведение инвентаризации источников выбросов в соответствии с действующими правилами. | 01.07.2018 | 01.09.2018 |  |
| 2 | Подготовка и регистрация паспортов пылегазоочистных установок в соответствии с новыми Правилами эксплуатации установок очистки газа | 01.08.2018 | 31.01.2019 |  |
| 3 | Проведение расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 01.09.2018 | 31.10.2018 |  |
| 4 | Проведение расчета рассеивания. Оформление проекта ПДВ. | 01.11.2018 | 01.12.2018 |  |
| 5 | Разработка раздела Мероприятия при НМУ | 01.11.2018 | 01.12.2018 |  |
| 6 | Прохождение экспертизы проекта ПДВ в ФБУЗ «ЦГиЭ». Получение экспертного заключения на проект ПДВ. | 01.12.2018 | 31.01.2019 |  |
| 7 | Утверждение проекта ПДВ в управлении Росприроднадзора по Челябинской области. Получение разрешения на выброс | 31.01.2019 | 31.03.2019 |  |
| 8 | Согласование мероприятий при НМУ в Министерстве экологии Челябинской области | 31.01.2019 | 31.03.2019 |  |
| **ИТОГО:** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |